Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

р.п. Первомайский Щёкинского района

от «30» ноября 2021 года № 306

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и прохождению пожароопасного периода на территории муниципального образования

р.п. Первомайский Щекинского района на 2022 год

| № п/п | Мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Профилактические мероприятия при подготовке к пожароопасному периоду |  |  |  |  |
| 1 | Сформировать и утвердить состав рабочей группы по контролю за пожароопасной обстановкой на территории МО р.п. Первомайский Щёкинского района Тульской области |  | до 31.12.2021 | Глава администрации МО р.п. Первомайский инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский |
| 2 | Обеспечить содержание в исправном состоянии дорог, проездов и подъездов к водоисточникам, используемым для целей пожаротушения. Поддерживать в исправном состояние источники противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) |  | постоянно | Глава администрации МО р.п. Первомайский, МКУ «ПУЖиБ» инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский |
| 3 | При наступлении периода высокой пожарной опасности предусмотреть своевременное введение особого противопожарного режима, а также ограничение посещения лесополос населенного пункта и въезда в них транспортных средств |  | при необходимости | Глава администрации МО р.п. Первомайский Инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский |
| - 4 | Продолжить организацию проведения разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесопарковой зоне, а также обеспечить регулярное информирование о складывающейся пожароопасной обстановке и действиях при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами |  | постоянно | Глава администрации МО р.п. Первомайский инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский совместно с ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам |
| 5 | На заседаниях КЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский рассмотреть вопросы по выполнению мероприятий при угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами |  | до 01.03.2022 | КЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский |
| 6 | Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов КЧС и ОПБ при наступлении пожароопасного периода 2022 года. |  | март-апрель | Председатель КЧС и ОПБ, инспектор по ГО и ЧС |
| 7 | Обеспечить контроль исполнения решений КЧС и ОПБ правительства Тульской области, администрации Щёкинского района и администрации МО р.п. Первомайский |  | в сроки, установленные решениями КЧС и ОПБ | глава администрации МО р.п. Первомайский инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский |
| 8 | Подготовить и провести учения по тушению природных пожаров на территории муниципального образования р.п. Первомайский Щекинского района |  | до 30.05.2022 | Инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский совместно с 2ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области |
| 9 | Организовать в установленные сроки проверку наружных источников противопожарного водоснабжения муниципального образования р.п. Первомайский Щёкинского района Тульской области |  | в установленные сроки | Инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский совместно с 2ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области |
| 10 | Продолжить работу по созданию условий, социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций муниципального образования рабочий посёлок Первомайский Щекинского района в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами |  | постоянно | Инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский совместно с 2ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам |
| 11 | Продолжить организацию работы по проведению разъяснительной работы среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесных массивах, населённых пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы на территории муниципального образования. Провести проверку ранее установленных на автомобильных дорогах и прилегающей территории населённого пункта р.п. Первомайский стендов, аншлагов и стандартных знаков о предупреждении пожаров. |  | постоянно | Инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский совместно с 2ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тульской области ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам |
| II. Организационно-технические мероприятия при наступлении пожароопасного периода |  |  |  |  |
| 1 | Организовать выполнение комплекса предупредительных и противопожарных мероприятий на участках примыкания к лесу в границах территории МО р.п. Первомайский Щекинского района в период прохождения противопожарного сезона 2022 года | в течение пожароопасного периода |  | Администрации МО р.п. Первомайский ГУ ТО «Плавское лесничество» |
| 2 | Проинформировать организации и граждан, владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к лесному фонду о необходимости выполнения требований пожарной безопасности предусмотренных | до 31.03.2021 (при наличии) |  | Инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский |
| 3 | Обеспечить проведение противопожарной пропаганды путем раздачи памяток на тему: «Соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и населённых пунктах» и пр. | в течение пожароопасного периода |  | Инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский, ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам |
| 4 | Организовать разъяснительную работу с населением по недопущению огневой очистки от порубочных остатков, сжигания мусора и отходов в лесу, разведения костров в местах, не отведенных для этих целей, пала сухой травы. Своевременно устанавливать ограничения и запреты посещения гражданами леса и въезда транспортных средств в период высокой пожарной опасности | в течение пожароопасного периода |  | ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам Инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский |
| 5 | Принять участие в контроле выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей, расположенных в пожароопасных зонах | в течение пожароопасного периода |  | Инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский совместно с ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области» |
| 6 | Принять участие проведение патрулирования наиболее пожароопасных участков | в течение пожароопасного периода |  | Инспектор по ГО и ЧС администрации МО р.п. Первомайский совместно с ГУ ТО «Плавское лесничество», ОМВД России по Щекинскому району, ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам, ФГКУ «2-ОФПС по Тульской области» |
| 7 | Организовать взаимодействие с органами внутренних дел по обеспечению в выходные и праздничные дни контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха людей | выходные и праздничные дни |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский, ОМВД России по Щекинскому району |
| 8 | Организовать контроль за установкой в пожароопасных районах наглядной агитации по соблюдению правил пожарной безопасности (плакатов, аншлагов) | с наступлением пожароопасного периода |  | Председатель КЧС и ОПБ администрации МО р.п. Первомайский ГУ ТО «Плавское лесничество» ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам |